## Tabelle1
2026
Task | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01
Proposal | bar: 2026-03-16
Research
Literature Review | bar: 2026-03-16 to 2026-03-30
Ordering parts | bar: 2026-03-30; 2026-04-20
PCB design | bar: 2026-03-30 to 2026-04-27
CAD design | bar: 2026-04-20 to 2026-05-04
Assembly | bar: 2026-05-11
Testing | bar: 2026-05-18 to 2026-05-25
Writing
Introduction | bar: 2026-03-23 to 2026-03-30
Methods | bar: 2026-04-06 to 2026-04-27
Results | bar: 2026-04-27 to 2026-05-18
Conclusion | bar: 2026-05-18 to 2026-06-01